## PLANILHA_01
| MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE | [14 empty] | DATA | 2026-07-30
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| BDI 25 % |  | ÁREA: | TOTAL | 12600 | m²
DER SET 2023 - SEM DESONERAÇÃO
|  |  |  | valor | VALOR TOTAL (R$) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
codigo | SERVIÇOS | QTDE | UN | unitário R$
| TOTAL |  |  |  | 751706.225 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854 | 62642.1854
| REPASSE ESTADO |  |  |  | 342065.36 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467 | 28505.4467
| CONTRA PARTIDA MUNICÍPIO |  |  |  | 409640.865 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387 | 34136.7387
[5 empty] | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[6 empty] | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792% | 3.792%
[6 empty] | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541% | 4.541%
| Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares | 12600 | m² |  | ÁREA | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
| Porcentagem |  |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 62642.1854 | 125284.3708 | 187926.5562 | 250568.7417 | 313210.9271 | 375853.1125 | 438495.2979 | 501137.4833 | 563779.6687 | 626421.8542 | 689064.0396 | 751706.225
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| TOTAL ACUMULADO ÁREA |  |  |  |  | 1050 | 2100 | 3150 | 4200 | 5250 | 6300 | 7350 | 8400 | 9450 | 10500 | 11550 | 12600
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| ____________________________________ |  |  |  |  | 1º mês: __________________________________________
| LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS |  |  |  |  | 1º mês: VILMAR SCHMOLLER
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 170817/D |  |  |  |  | 1º mês: PREFEITO MUNICIPAL
Contagem do prazo do convenio será feita a partir da publicação do diário oficial.

## PLANILHA_02
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Município: | ITAPEJARA D´OESTE - PR | [15 empty] | 2026-07-30
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO 075 | [15 empty] | BDI 25%
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
CÓDIGO | SERVIÇOS | QTDE | UN
SINALIZAÇÃO
82000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m² | 710.4125 | 4262.475 | 1º mês: 4262.475
82100 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 201.9125 | 807.65 | 1º mês: 807.65
PAVIMENTAÇÃO
520100B | Escavação e carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) | 3402 | m³ | 15.3625 | 52263.225 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688 | 4355.2688
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico | 12600 | m² | 2.25 | 28350 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5
500000 | Escarificação , regularização compac. Subleito | 12600 | m² | 4.9875 | 62842.5 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875 | 5236.875
810250D | Meio fio de concreto Tipo 3 Pré-moldado (0,034m³) | 4200 | m | 56.0875 | 235567.5 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625 | 19630.625
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento | 11970 | m² | 23.4875 | 281145.375 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812 | 23428.7812
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 12600 | m² | 1.0125 | 12757.5 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125 | 1063.125
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 12600 | m² | 0.7875 | 9922.5 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875 | 826.875
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica | 4200 | m² | 1.75 | 7350 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5
532700 | Enleivamento | 4200 | m² | 13.4375 | 56437.5 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125 | 4703.125
| TOTAL GERAL |  |  |  | 751706.225 | 67289.8 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675 | 62219.675
| ACUMULADO | [5 empty] | 129509.475 | 191729.15 | 253948.825 | 316168.5 | 378388.175 | 440607.85 | 502827.525 | 565047.2 | 627266.875 | 689486.55 | 751706.225
| % EXECUTADO |  |  |  |  | 8.952% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277% | 8.277%
| % ACUMULADO | [5 empty] | 17.23% | 25.51% | 33.78% | 42.06% | 50.34% | 58.61% | 66.89% | 75.17% | 83.45% | 91.72% | 100%
|  |  |  | ___________________________________________ |  | 4º mês: ___________________________________
[5 empty] | LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS | 4º mês: VILMAR SCHMOLLER
[5 empty] | ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 170817/D | 4º mês: PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA_03
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: |  | ITAPEJARA D´OESTE - PR | [6 empty] | 2026-07-30
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO 075 |  |  |  | BDI | 25%
TABELA | REF. | DER - SET 2023 - SEM DESONERAÇÃO |  |  | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | REPASSE (R$)
CÓDIGO |  | SERVIÇOS | QTDE | UN
SINALIZAÇÃO
82000 | DER - PR | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m² | 568.33 | 710.4125 | 4262.475 | 2322.8276 | 1939.6474 | 326.24 | #REF!
82100 | DER - PR | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 161.53 | 201.9125 | 807.65 | 440.1273 | 367.5227 | 108.12 | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
|  | PALVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
520100B | DER-PRC | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) | 3402 | m³ | 12.29 | 15.3625 | 52263.225 | 28480.7442 | 23782.4808
532600 | DER-PR | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico | 12600 | m² | 1.8 | 2.25 | 28350 | 15449.2781 | 12900.7219 | 1.73 | #REF!
500000 | DER-PR | Escarificação , regularização compac. Subleito | 12600 | m² | 3.99 | 4.9875 | 62842.5 | 34245.8998 | 28596.6002 | 2.3 | #REF!
810250D | DER-PR | Meio fio de concreto Tipo 3 Pré-moldado (0,034m³) | 4200 | m | 44.87 | 56.0875 | 235567.5 | 128372.0571 | 107195.4429 | 8.03 | #REF!
521450 | DER-PR | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento de pedra irregular | 11970 | m² | 18.79 | 23.4875 | 281145.375 | 153209.6327 | 127935.7423 | 17.64 | #REF!
532650 | DER-PR | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 12600 | m² | 0.81 | 1.0125 | 12757.5 | 6952.1751 | 5805.3249 | 0.77 | #REF! | 0 | m | 0 | m
532700 | DER-PR | Compactação de pavimento poliedrico | 12600 | m² | 0.63 | 0.7875 | 9922.5 | 5407.2473 | 4515.2527 | 0.38 | #REF! | 6 | m | 5.7 | m
575100 | DER-PR | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica | 4200 | m² | 1.4 | 1.75 | 7350 | 4005.3684 | 3344.6316 | 1.22 | #REF! | 0 |  | 0
532700 | DER-PR | Enleivamento | 4200 | m² | 10.75 | 13.4375 | 56437.5 | 30755.5073 | 25681.9927 |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  | 0
#DIV/0!
TOTAL GERAL | [6 empty] | 751706.225 | 409640.865 | 342065.36
REPASSE ESTADO | [6 empty] | 342065.36
CONTRA PARTIDA MUNICÍPIO | [6 empty] | 409640.865
|  | ____________________________________ | ______________________________________
|  | LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS | VILMAR SCHMOLLER
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 170817/D | PREFEITO MUNICIPAL
#REF!